## 통합
경북형 SW 인력양성사업 개발 일정(22.06.09)
| 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월
| 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
영상 데이터 확보 | bar: 6월 1주 to 7월 2주
1차 라벨링 작업, 학습 모델 검수 | bar: 6월 1주 to 6월 3주
2차 라벨링 작업, 학습 모델 검수 | bar: 6월 3주 to 7월 1주
인터페이스 설계 | bar: 6월 3주 to 6월 4주
DB 설계 | bar: 7월 1주 to 7월 2주
버드아이뷰 기능 구현 | bar: 6월 3주 to 7월 1주
인터페이스(레이아웃)구현 | bar: 7월 1주 to 7월 2주
인터페이스(이벤트)구현 | bar: 7월 2주 to 7월 4주
모델 성능 평가 및 개선 작업 | bar: 7월 1주 to 8월 4주
상황 인식 알고리즘 구현(과속, 칼치기, etc.) | bar: 6월 4주 to 7월 2주
상황 인식 정확도 파악, 차선 인식 기술 결합 | bar: 6월 4주 to 7월 3주
성능 기준표에 따른 인식도 향상 작업 | bar: 7월 2주 to 7월 4주
Server구현 | bar: 8월 1주 to 8월 4주
인식데이터의 DB, Server 업로드 구현 | bar: 8월 1주 to 8월 4주
DB, Server, 인터페이스 연동 | bar: 8월 1주 to 8월 4주
시스템 결합 | bar: 9월 1주 to 9월 4주
테스트 | bar: 9월 4주 to 10월 4주

## 개인별 세부일정(김강규)
경북형 SW 인력양성사업 개발 세부 일정 (김강규)
| 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월
| 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
인터페이스 설계 | bar: 6월 3주 to 6월 4주
DB 설계 | bar: 7월 1주 to 7월 2주
인터페이스(레이아웃)구현 | bar: 7월 1주 to 7월 2주
인터페이스(이벤트)구현 | bar: 7월 2주 to 7월 4주
Server구현 | bar: 8월 1주 to 8월 4주
시스템 결합 | bar: 9월 1주 to 9월 4주
테스트 | bar: 9월 4주 to 10월 4주

## 개인별 세부일정(김중완)
경북형 SW 인력양성사업 개발 세부 일정(김중완)
| 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월
| 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
1차 라벨링 작업, 학습 모델 검수 | bar: 6월 1주 to 6월 3주
2차 라벨링 작업, 학습 모델 검수 | bar: 6월 3주 to 7월 1주
모델 성능 평가 및 개선 작업 | bar: 7월 1주 to 8월 4주
Server구현 | bar: 8월 1주 to 8월 4주
시스템 결합 | bar: 9월 1주 to 9월 4주
테스트 | bar: 9월 4주 to 10월 4주

## 개인별 세부일정(이현서)
경북형 SW 인력양성사업 개발 세부 일정(이현서)
| 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월
| 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
테스트 환경 구축, 테스트 영상 선정 | bar: 6월 1주 to 6월 2주
버드아이뷰 기능 구현 | bar: 6월 3주 to 7월 1주
상황 인식 알고리즘 구현(과속, 칼치기, etc.) | bar: 6월 4주 to 7월 2주
상황 인식 정확도 파악, 차선 인식 기술 결합 | bar: 6월 4주 to 7월 3주
성능 기준표에 따른 인식도 향상 작업 | bar: 7월 2주 to 7월 4주
인식데이터의 DB, Server 업로드 구현 | bar: 8월 1주 to 8월 4주
시스템 결합 | bar: 9월 1주 to 9월 4주
테스트 | bar: 9월 4주 to 10월 4주